# Sprint backlog Sprint 3

Torsdag 04.10.13 til torsdag 17.10.13

**Som en bonde ønsker jeg å kunne slå opp i systemet og redigere informasjon om en sau og om meg selv**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oppgave | Ansvarlig | Status % complete | Planlagte jobbtimer | Faktiske jobbtimer | Kommentar |
| Kode «redigere bruker» | Fredrik | 100 % | 3 t | 3 t | Lage aktivitet til å redigere brukerprofil |
| Kode «vis brukerprofil» | Fredrik | 100 % | 2 t | 2 t | Lage aktivitet som viser informasjon om bruker |
| Kode «redigere sau» | Hanne Marie | 100 % | 7 t | 10 t | Vise liste med sauer og lage aktivitet til å redigere en sau |
| Validere inputfelt | Said | 80 % | 3 t | 5 t | Skrive kode så programmet sjekker om bruker har skrevet inn riktig type i inputfelt  **Flyttes til neste sprint** |
| Test til eksisterende funksjoner | Edgar | 100 % | 5 t | 5 t |  |
| Møte med kunde | Alle | 100 % | 1 t | 1 t |  |
| Skrive om prosjektorganisasjon i hovedrapport | Jim | 100 % | 3 t | 3 t |  |
| Skrive introduksjon til hovedrapport | Jim | 100 % | 5 t | 3 t |  |
| Lage saue- og bruker-ikon | Said | 100 % | 5 t | 5 t | Ikoner til sauemeny og brukermeny |
| Endre klassediagram | Alle | 100 % | 1 t | 2 t | Bytte ut ubrukte klasser med faktiske klasser |
| Totalt antall jobbtimer |  |  | 35 t | 39 t |  |

**Sprint retrospective**  
Bra: Midtveispresentasjon gikk bra! Oppgavene til denne sprinten har stort sett blitt ferdig. Gruppemedlemmene har blitt flinkere til å komme tidsnok

Dårlig: Dårlig kommunikasjon i forbindelse med møteinnkalling. Status på starten av møter har vært mangelfull

Bedre neste gang: Statusoppdatering må bli bedre igjen, få bedre struktur på møtene