## Slide 1: Midveispresentasjon
Guppe 19

## Slide 2: Scrum-møter
2 møter i uka – Mandager og Torsdager kl 10
Skjer før eller etter en arbeidsøkt(3-5t)

## Slide 3: Sprintoppdeling
Vi har delt opp i 6 sprinter, og er nå på nr 3.
  Gikk gjennom use-case og satt opp naturlige sprinter etter funksjonalitet
  Spilte planning poker for å estimere tid på de ulike oppgavene

## Slide 4: Aktivitetsdiagram

## Slide 5: Klassediagram

## Slide 6: Oppdeling av backlog
Er oppdelt i sprinter
Gikk gjennom oppgaven og så på use-case for å løse dette
Backlog |  |  | 
Sprint | User story | Planlagte jobbtimer | Faktiske jobbtimer
1 | Som en bonde ønsker jeg å kunne logge inn på en profil med brukernavn og passord | 41 | 52
2 | Som er bonde ønsker jeg å kunne registrere opplysninger om mine sauer med id(navn, alder), vekt, helseinformasjon og geografisk lokasjon om en enkelt sau | 67 | 68
3 | Som en bonde ønsker jeg å kunne slå opp i systemet og redigere informasjon om en sau | 33 | 
4 | Som en bonde ønsker jeg å se på et kart hvor en sau sist var registrert |  | 
5 | Som bonde ønsker jeg å få beskjed/alarm når en sau er under angrep |  | 
6 | Som en bonde ønsker jeg å kunne se på tidligere logger |  | 

## Slide 7: Arbeidsoppgaver
Oppgavefordeling:
  Scrum-master(Fredrik)
    Satt seg inn i google-rammeverket tidlig for å kunne hjelpe andre i gang når det trengs.
    Jobbet også med kartimplementasjon
  Databaseansvarlig(Edgar)
    Jobbe med database
    Har vært en generell parprogrammeringsresurs for gruppa
  Designansvarlig(Said)
    Grafisk design av logo/ikoner og diagrammer. Har vært gruppas ressursperson på det grafiske – har erfaring fra før.
  Diagram og referatansvarlig(Hanne Marie)
    Har erfaring med diagramtypene fra før.
    Har kodet en del på oppgaven for sauebehandling.
    Refererer på møtene.
  Dokumentasjon/hovedrapportansvarlig(Jim)
    Har skrevet en del på hovedrapporten. Har også sett litt på gamle rapporter.
    Har satt seg inn i generell arkitektur
    Har sett litt på LaTeX, og vurderer å gå over fra docx til LaTeX i hovedrapport.

## Slide 8: Arbeidsoppgaver
Hvem | Oppgave
Fredrik | Login-klasse, brukerregistrering, kart, lagret login, rediger-bruker,
Edgar | Sette opp database, ER-diagram, sauedatabase, testklasse, test eksisterende funksjoner(sprint 3)
Said | UI-design, utkast ikon, testklasse, endre WBS, endre klassediagram, validere inputfelt, saue- og bruker-ikon
Hanne Marie | Use-casediagram, aktivitetsdiagram, registrere sauer, endre WBS, endre klassediagram, ikon toppmeny, rediger sau
Jim | Hovedrapport; skrive prosjektorganisasjon, skrive introduksjon, legg inntidsestimering og risikofaktor i hovedrapport. Lære om arkitektur
Alle/flere | Klassediagram, risikotabell, møter med kunden

## Slide 9: Arbeidsmetode
Hovedsakelig 2 økter i uken(3-5 timer)
  Arbeider sammen om problemer
  Hjelper hverandre med oppgaver
  Parprogrammerer noen ganger

## Slide 10: Scrum-verktøy
Tidligere verktøy
  Startet med Scrumwise; gikk bort fra det tidlig(sprint 1) fordi:
    Kostbart(utover 1 mnd trial)
    Ville bruke tid på å lære Android prog, og ikke scrumwise
    Var utilfreds på egen bruk av scrumwise
Nåværende verktøy
  Planning poker
  Trello
  Produktbacklogg
  Sprint planleggingsmøte
  Sprint backlogg
  Scrum-møter(2 i uken)
  Sprint
  Sprint demonstrasjon
  Sprint evalueringsmøte

## Slide 11: Kundens påvirkning av gruppa
Kunden
  Likte tanken på å ha programmet tilgjengelig på mobiltelefonen
Veilederen
  Etter å ha forhørt oss med veileder var det lettere å gå for Android-utvikling. Ble mer sikker på valget.